## Slide 1: PISANJE PREDLOGA PROJEKTA
Dragan Milutinović

## Slide 2: Šta je projekat?
?

## Slide 3: Šta je projekat?
Projekat je vremenski ograničen poduhvat preduzet sa ciljem da se proizvede jedinstven proizvod ili izvrši odredjena usluga.
Projekat je plan aktivnosti koje mogu da dovedu do ispunjenja ciljeva
Projekat je ciljno usmerena, jednokratna, relativno nova i kompleksna akcija ili celovitost međusobno povezanih aktivnosti čije je trajanje vremenski ograničeno. Realizacija aktivnosti povezana je s korišćenjem resursa i visokim rizikom, pa zahteva saradnju različitih stručnjaka (timski rad) i posebno organizovanje.

## Slide 4: Šta je predlog projekta?
Predlog projekta je pisani zahtev za finansiranje projekta upućen nekoj fondaciji, korporaciji, preduzeću, državnom ili medjudržavnom telu, ili osobi.

## Slide 5: Funkcije predloga projekta?
Definisanje problema
Opisi potencijalnog rešenja problema
Plan delovanja
Zahtev
Sredstvo za ubedjivanje donatora
Istovremeno obećanje i obaveza

## Slide 6: Pre pisanja predloga projekta:
Prodiskutujte svoju ideju sa zainteresovanim grupama u projektu (stejkholderi).
Proverite statističke podatke.
Konsultujte se sa stručnjacima.
Izvršite istraživanja.
Organizujte sastanke u zajednici ili forume.

## Slide 7: Finansijer je resurs
Stupite u kontakt sa finansijerom
  Pronađite osobu za kontakt kojoj ćete se obratiti sa pitanjima
  Neki finansijeri nude tehničku pomoć, drugi ne.
  Istražite način kako se predlozi projekata pregledaju i kako se donose odluke.
  Zapamtite da se kontakti koje uspostavite mogu pokazati neprocennjivim, čak i ako u početku tako ne izgleda.
Tražite uputstva
Zlatna pravila:
Pažljivo pročitajte uputstva, a zatim ih pročitajte ponovo.
Zamolite finansijera da vam odgovori na pitanja ukoliko ih imate.

## Slide 8: Razrada ideje u projekat
Kapaciteti
- Koliko bi koštalo
izvođenje svih naših aktivnosti?
Merenje promene - Kako ćemo znati da su se promene dogodile?
Prilika - Šta ćemo uraditi?
Problem ili potreba za projektom – Šta želimo da poboljšamo?
Ideja i vizija - Kakve promene želimo da podstaknemo / postignemo?

## Slide 9: Pristupi planiranju/pisanju projektnih predloga
PLANIRANJE PROJEKTA
STRATEŠKI
PRISTUP
OPORTUNISTIČKI PRISTUP
Analiza problema interesnih strana.
Pisanje projekta prema standardnoj strukturi
Istraživanje donatora
Prilagođavanje predloga projekta u skladu sa formom koju traži donator
Analiza problema u skladu sa ciljevima donatora
Pisanje predloga projekta
Konkurs donatora
PREDLOG
PROJEKTA
PROBLEM
IDEJA

## Slide 10: Šta je PCM?
?

## Slide 11: Projektni ciklus
Projektni ciklus je menadžerska disciplina koja sledi "životni vek" projekta od inicijalne ideje kroz realizaciju pa sve do kraja projekta, odnosno tačke obnavljanja projekta pod istim ili nesto izmenjenim uslovima.

## Slide 12: PCM
Procena potreba
Planiranje projekta
Implementacija
Evaluacija
Naučene lekcije

## Slide 13: Osnovni model projektnog ciklusa - faze:
identifikovanje mogućih projektnih ideja
formulisanje u predlog projekta
procena vrednosti
finansiranje
realizacija
monitoring i evaluacija
izveštaj

## Slide 14: STRUKTURA PROJEKTA
Dragan Milutinović

## Slide 15: Komponente predloga projekta
Propratno pismo
Naslovna strana
Sažetak projekta
Uvod
Obrazloženje problema
Ciljevi
Aktivnosti
Očekivani rezultati
Evaluacija
Budžet
Prošlo i buduće finansiranje (održivost)
Propratni materijal (prilozi)

## Slide 16: Propratno pismo
Sadrži : zaglavlje (memorandum organizacije), datum slanja, referentni broj, adresu primaoca, predmet pisma, kratak sadržaj i potpis odgovorne osobe.
Trebalo bi da:
    bude upućeno određenoj osobi /organizaciji;
    objasni razlog obraćanja donatoru;
    sadrži traženi iznos za realizaciju projekta;
    sadrži kratak opis o kojoj vrsti projekta se radi i šta je cilj projekta;
    objasni zašto je ovaj projekat prioritetan za organizaciju;
    sadrži ime osobe za buduće kontakte.

## Slide 17: Naslovna strana
Naziv projekta
Informacija o aplikantu (naziv organizacije, registracioni broj, adresa, broj telefona, broj faksa i e-mail)
Ime koordinatora/voditelja projekta
Vreme trajanja projekta (početni i završni datum)
Ukupan budžet projekta

## Slide 18: Sažetak projekta
Forma:ne više od jedne strane A4 formata (ako donator nije drugačije odredio)
Ključne informacije:
  Opis problema/potrebe – zašto?, gde?
  Ciljevi – šta?
  Ciljne grupe – za koga?
  Aktivnosti – kako?, (do) kada?
  Ukupni troškovi projekta

## Slide 19: Uvod
Opšte pravilo: sastavite ovaj deo tako kao da donator NIŠTA ne zna o vašoj organizaciji
Pojasniti ko se prijavljuje za sredstva i dati detaljan opis vaše organizacije (misija, istorijat, struktura, programi, službe,dostignuća, itd.)
Važno je tu objasniti zašto će rezultati projekta ojačati organizaciju i kako će doprineti njenom budućem razvoju.
Da bi se održao kontinuitet informacije, završetak uvodnog dela trebalo bi logično da vodi razmatranju problema.

## Slide 20: Obrazloženje problema / potreba
Potrebno je odgovoriti na dva ključna pitanja:
  Šta je to što se dešava u vašem okruženju?
  Ko je identifikovao (utvrdio) problem (potrebu) i kako je to uradio?
Ovaj deo trebalo bi da uključi demografske i statističke podatke koji će jasno predstaviti obim i veličinu problema:
  opis ciljne grupe;
  urgentnost problema i šta će se desiti ako se ništa ne preduzme;
  ostale organizacije koje se bave rešavanjem ovih problema.

## Slide 21: Ciljevi
Prilikom definisanja ciljeva bitno je odgovoriti na dva ključna pitanja:
  Šta organizacija želi da postigne projektom?
  Do kakvih promena će doći?
Ciljevi se veoma često mešaju sa aktivnostima. Cilj počinje infinitivom, npr.: unaprediti, povećati, poboljšati, ojačati, pridoneti, smanjiti ili podstaknuti i dr.
"UDICA“
prikazuje opis ideje u skladu sa interesom određenog finansijera. "Udica" povezuje naš projekat sa svrhom i ciljevima samog finasijera. Ovo je kritičan momenat bilo kog narativnog dela projekta, jer određuje kako će projekat primiti oni koji ga budu čitali i procenjivali.

## Slide 22: Opšti i specifični ciljevi
Opšti: Ukazuju na situaciju koja se stvara kroz duži period i kojoj će projekat samo delimično doprineti. Ovi ciljevi se ne mogu okarakterisati kao precizna korist za ciljne grupe u projektu, nego više kao deo jednog dugoročnijeg programa neke zajednice.
Specifični: To su ciljevi koji moraju da se ostvare neposredno po završetku projekta ili posle kraćeg vremenskog roka od završetka projekta.

## Slide 23: Indikatori
Indikatori - Merljivi elementi koji ukazuju na to u kojoj meri su ostvareni ciljevi projekta
Očekivani uticaj – Rečima i brojevima opisani pokazatelji uspešnosti projekta koji mere napredak u odnosu na unapred definisane ciljeve projekta.

## Slide 24: Ciljne grupe
primarna ciljna grupa ili krajnji korisnici –
pojedinci, grupe ili organizacije koje ostvaruju
direktnu korist kroz projekat; najčešće lično koriste
usluge/proizvode koji su predviđeni projektom
sekundarna ciljna grupa - sve one zainteresovane
strane koje ostvaruju indirektnu korist
kroz projekat i najčešće ne učestvuju direktno
u projektnim aktivnostima;
tercijarna ciljna grupa - ovde se misli na najširi
kontekst pa se tako često koriste fraze kao
"civilno društvo u Srbiji", "mediji", "šira javnost",
"poreski obveznici" i dr.

## Slide 25: Aktivnosti
Aktivnosti podrazumevaju konkretne radnje na postizanju postavljenih specifičnih ciljeva. Dva osnovna elementa aktivnosti su:
  Ko će realizovati pojedinu aktivnost (organizacioni aspekt)
  Kada će se realizovati pojedine aktivnosti (vremenski plan)

## Slide 26: GANTogram aktivnosti:
Aktivnost / meseci | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 06 | 07 | Odgovorna osoba
1. Terenski rad |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 Intervjui sa korisnicama |  |  |  |  |  |  |  |  | MP, PMP
1.2 Posete lokacijama i mapiranje |  |  |  |  |  |  |  |  | MP
1.3 Čišćenje lokacija |  |  |  |  |  |  |  |  | MP, SS
2. Edukativne aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 Štampanje i podela materijala |  |  |  |  |  |  |  |  | MP,SS
2.2 Grupni sastanci |  |  |  |  |  |  |  |  | PMP
2.3 Prezentacija za medije |  |  |  |  |  |  |  |  | PMP
2.4 Identifikovanje i priprema facilitatora |  |  |  |  |  |  |  |  | MP
MP- Menadžer projekta, PMP – Pomoćnik menadžera projekta, SS – Spoljni saradnici |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tehniku je početkom XX veka razvio Henry Lawrence Gannt, jedan od pionira naučnog menadžmenta |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: Očekivani rezultati
Očekivani rezultati su konkretni proizvodi koji sumiraju konkretne aktivnosti i koji su merljivi brojčanim pokazateljima.
Npr. Aktivnost – radionica > očekivani rezultat: održana radionica za 50 učesnika
Aktivnost: štampanje i podela radnih materijala > očekivani rezultat : odštampano i podeljeno 50 radnih materijala.

## Slide 28: Evaluacija – ocenjivanje projekta
Ocenjivanje uticaja – kako su rezultati projekta uticali na potrebe, napredak i ostvarivanje opštih ciljeva, na koje društvene grupe je delovao projekat
Ocenjivanje rezultata – na koje ciljne grupe su rezultati projekta imali direktan uticaj, koji rezultati su postignuti za svaku ciljnu grupu
Ocenjivanje realizacije projekta – definisati koje aktivnosti su uspešno sprovedene, kako pojedine projektne komponente međusobno deluju jedna na drugu, kako su zadovoljene potrebe krajnjih korisnika
Nivoi
ocenjivanja
projekta

## Slide 29: Evaluacija - tehnike
Tehnike koje se najčešće koriste kod ocenjivanja uspešnosti projekta su:
  upitnici,
  ankete,
  testovi,
  procene,
  posmatranja,
  intervjui,
  izveštaji,
  zapisnici,
  ugovori,
  akcioni planovi,
  diskusione grupe itd.

## Slide 30: Prošlo i buduće finansiranje (održivost)
Ako je projekat već u toku, kako je bio do sada finansiran?
Zašto je neophodno da baš sada dobije finansisku podršku?
Ako organizacija ima nov projekat, kako će on biti finansiran nakon završetka budžetskog perioda?
Ovaj deo trebalo bi da pokaže kako će se projekat u budućnosti sam održavati.
Navedite moguće buduće izvore finansiranja.

## Slide 31: Prilozi
U aneksu/prilogu najčešće se nalazi:
  organizaciona šema vaše organizacije,
  spisak članova upravnog / izvršnog odbora,
  pismo podrške od partnera u projektu (ukoliko postoje),
  finansijski izveštaj o reviziji vašeg poslovanja, novinski članci, programi, brošure itd.,
  biografije ključnih saradnika u projektu,
  pismo/a preporuke.
  Nemojte pretrpati vaš predlog projekta tim dodatnim materijalom.

## Slide 32: Razlozi za odbijanje projekta
  Projekat nije bio dokumentovan
  Projekat se ne čini značajnim finansijeru
  Korisnici nisu bili uključeni u planiranje projekta
  Projekat je loše napisan i teško je razumljiv
  Donator nije stekao poverenje da organizacija može realizovati projekat
  Podnosilac projekta nije pratio uputstva donatora
  Nedovoljno dokaza o održivosti projekta

## Slide 33: Završne napomene
''Samo kopači zlata mogu otkriti zlato.''
''Udvaranje mora da prethodi prosidbi.''
Prilagodite se donatoru.
Nadjite sufinansijera
Kada tražite novac, podjite od pretpostavke da je odgovor ''da''
Ako nije jasno na prvi pogled, bacite u koš i pišite ispočetka
Pri sastavljanju budžeta, pazite da vam je računica tačna
Govorite jednostavnim jezikom
NIKADA ne dajte podatke koji nisu tačni
Ne shvatajte odbijanje lično

## Slide 34: Pitanja! milutinovic.dragan@gmail.com